## Reuniones
RESUMEN DE REUNIONES
Reunión | SAVINA |  | 2017-09-04
Titulares Asistentes | Claudio Ríos, Claudio Torrejón, Francisco Toledo, Víctor Coronado
Titulares Ausente
Asistentes
Temas Tratados | 1. Plan de Trabajo.
2. Plan de Riesgos y Pruebas.
3.Otros.

## Acuerdos y compromisos
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Reunión | A / C | Descripción | Estado | Responsable | Fecha | Observaciones
1 |  | SAVINA |  |  | 2017-09-04
1.1 | A | Formatos de Documentos de Desplieque y Manuales de Usuario. | Abierto | V. Coronado |  | Estos documentos serán entregados por integ-solutions, sin embargo será enviado un formato base por parte de nosotros, formato que será enviado después de aprobado el presupuesto.
2 |  | 2. Plan de Riesgos y Pruebas. |  |  | 2017-09-04
2.1 | C | Se acuerda que el Plan de Pruebas en lo posible se realizará con Sonar Cube, se definirán tiempos de prueba por parte de Rayen Salud. | Abierto | V. Coronado/Integ
3 |  | 3.Otros. |  |  | 2017-09-04
3.1 | A | Establecer Reuniones de avance de forma semanal. | Abierto | V. Coronado/Integ |  | Una vez aprobado el presupuesto se definirán reuniones de avance semanales.
3.2 | A | Definición de Repositorio de entrega de código y apks. | Abierto | V. Coronado |  | Una vez aprobado el presupuesto, se definirá los mecanismos de entrega de los Fuentes, para tal efecto se manejará de forma Interna con Seguridad de Rayen Salud.
3.3 | C | Definición de Presupuesto | Abierto | C. Torrejón |  | Se llega a un pre acuerdo de $5.000.000 cerrados, sin embargo escapa de lo presupuestado por la Empresa, por tal situación Claudio será el encargado de enviar la respuesta hasta el Jueves 07 del presente mes.