## Tabla_Tareas
Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Notas
Construcción Base App Mi Familia | 4 días | 16-10-17 9:00 | 19-10-17 19:00
Levantamiento inicial app Mi Familia | 10 días | 20-10-17 9:00 | 02-11-17 19:00
Construcción Pantalla Login | 2 días | 17-10-17 9:00 | 18-10-17 19:00
Construcción Pantalla Antecedentes Usuario | 4 días | 19-10-17 9:00 | 24-10-17 19:00
Construcción Pantalla Familia | 4 días | 25-10-17 9:00 | 30-10-17 19:00
Construcción Pantalla Home | 4 días | 31-10-17 9:00 | 03-11-17 19:00
Construcción pantalla Consolidado y Detalle Citas | 5 días | 06-11-17 9:00 | 10-11-17 19:00
Construcción pantalla Consolidado y Detalle Vacunas | 5 días | 13-11-17 9:00 | 17-11-17 19:00
Construcción pantalla Consolidado y detalle Recetas | 5 días | 20-11-17 9:00 | 24-11-17 19:00
Construcción pantalla Consolidado y detalle Alimentos | 5 días | 27-11-17 9:00 | 01-12-17 19:00
Aplicación de estilos | 8 días | 04-12-17 9:00 | 13-12-17 19:00
Preparación para publicar IOS | 5 días | 14-12-17 9:00 | 20-12-17 19:00
Preparación para publicar Android | 5 días | 14-12-17 9:00 | 20-12-17 19:00

## Tabla_Recursos
Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Tasa estándar | Costo por uso | Notas

## Tabla_asignación
Trabajo | Unidades