## Reuniones
RESUMEN DE REUNIONES
Reunión | SAVINA |  | 2017-08-28
Titulares Asistentes | Inti Paredes, John Miranda, Claudio Torrejón, Miguel Reyes, Víctor Coronado
Titulares Ausente
Asistentes
Temas Tratados | 1. Priorización Requerimientos.
2. Savina Demo.
3.Otros.

## Acuerdos y compromisos
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Reunión | A / C | Descripción | Estado | Responsable | Fecha | Observaciones
1 |  | SAVINA |  |  | 2017-08-28
1.1 | A | Se priorizan los Requerimientos 131315, 128229, 128236, 116269 de SAVINA en ese orden. | Cerrado | V. Coronado |  | Con respecto a los Evolutivos, estos no serán atendidos por el momento, dándole prioridad a os Correctivo priorizados. Se enviará cotización de Horas para los requerimientos Correctivos.
1.2 | A | Se establece Responsable del Proyecto SAVINA. | Abierto | V. Coronado |  | Todas las solicitudes que tengan relación con SAVINA pasarán por el Scrum Master, en este caso Víctor Coronado, quien será responsable de Gestionar o dar solución a las dificultades y/o consultas sobre el Proyecto.
1.3 | C | Establecer Reunión con Operaciones | Abierto | V. Coronado |  | Establecer reunión con responsable de Operaciones para tratar temas de comunicación en la Video Conferencia con la Ruta 5D, ya que para SAVINA Paciente este tema será importante.
2 |  | 2. Savina Demo. |  |  | 2017-08-28
2.1 | C | Se prioriza el Funcionamiento de DEMO SAVINA, en segundo lugar, después del Requerimiento 131315. | Abierto | V. Coronado |  | Con respecto al DEMO SAVINA, es necesario que se solucione la dificultad presentada en Urgencia Web, ya que se levanta la ventana en Blanco. El ambiente DEMO sigue separado, pero debe estar completamente operativo.
3 |  | 3.Otros. |  |  | 2017-08-28
3.1 | C | Establecer Reuniones casa 2 semanas | Abierto | V. Coronado |  | Es necesario establecer reuniones cada 2 semanas para mantener al tanto los avances del Proyecto, estás reuniones serán coordinadas por Víctor Coronado.
3.2 | C | Información de Reportes | Abierto | V. Coronado |  | Solicitar a John Miranda la información de los Reportes que necesita incluir en SAVINA y su formato, lo anterior con la finalidad de cotizar horas y Tecnología.