## Tabla_Tareas
Id | Activo | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Listado de Pacientes de un Establecimiento figuran vinculados a otro. 131315 | 10 días | 04-09-17 9:00 | 15-09-17 19:00 |  | 1
2 | Sí | Optimización en visualización de la información de la “Respuestas” en reporte PDF. 128229 | 6 días | 18-09-17 9:00 | 25-09-17 19:00 | 1 | 1
3 | Sí | Optimización en el número de hojas del reporte PDF. 128236 | 8 días | 26-09-17 9:00 | 05-10-17 19:00 | 2 | 1
4 | Sí | SAVINA_CAMBIOS DE ETIQUETA ESPECIALISTAS POR PROFESIONALES. 116269 | 2 días | 06-10-17 9:00 | 09-10-17 19:00 | 3 | 1

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de usuario de Windows | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | Víctor Coronado | Trabajo |  |  |  |  | 30% | $ 0,00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | Trabajo | Unidades
Listado de Pacientes de un Establecimiento figuran vinculados a otro. 131315 | Víctor Coronado | 24h | 30%
Optimización en visualización de la información de la “Respuestas” en reporte PDF. 128229 | Víctor Coronado | 14,4h | 30%
Optimización en el número de hojas del reporte PDF. 128236 | Víctor Coronado | 19,2h | 30%
SAVINA_CAMBIOS DE ETIQUETA ESPECIALISTAS POR PROFESIONALES. 116269 | Víctor Coronado | 4,8h | 30%