## Savina
ID de la solicitud | Asunto | Categoría | Creado por | Establecimiento | Estado de solicitud | Estado | Día Hora de creación | Subcategoría | Técnico | Columna1 | Prioridad
| Funcionamiento DEMO | [9 empty] | 2
131315 | Listado de pacientes de un establecimiento figuran vinculados a otros, sin tener un convenio entre estos. | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2017-01-16 14:58 | Mantenimiento Correctivo | Claudio Torrejon | Cambio en la estructura | 1
116269 | SAVINA_CAMBIOS DE ETIQUETA ESPECIALISTAS POR PROFESIONALES | SAVINA | Nelson Larenas | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-05-23 18:31 | Mantenimiento Evolutivo | Cristian Astudillo |  | 5
128229 | Optimización en visualización de la información de la “Respuestas” en reporte PDF. | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-11-30 10:25 | Mantenimiento Evolutivo | Claudio Torrejon |  | 3
128236 | ptimización en el número de hojas del reporte PDF | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-11-30 10:53 | Mantenimiento Evolutivo | Claudio Torrejon |  | 4
128060 | Creación de la especialidad Oftalmología - SAVINA.CL | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-11-28 12:21 | Parametrización | Claudio Torrejon |  | OK
118447 | SAVINA_NOTIFICACION CON SONIDO | SAVINA | Nelson Larenas | SALUDIINOVA | Asignado | Abierto | 2016-06-21 14:48 | Mantenimiento Correctivo | Cristian Astudillo
120307 | SAVINACONTIGO_CORRECTIVO_VIDEOCONFERENCIA | SAVINA | Nelson Larenas | SALUDINNOVA/SAYDEX | Asignado | Abierto | 2016-07-19 17:11 | Mantenimiento Correctivo | Cristian Astudillo
136839 | SAVINA Clínico Demo - Problema en duplicación de apellidos | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2017-04-05 16:00 | Mantenimiento Correctivo | Continuidad | Ambiente Demo
114488 | Evolutivo Recetas Electrónicas | SAVINA | Final Requerimiento Savina | Final Development Studio | Asignado | Abierto | 2016-04-27 14:02 | Mantenimiento Evolutivo | Cristian Astudillo
116279 | SAVINA_INCORPORACION DE LOGO POR ESTABLECIMIENTO | SAVINA | Nelson Larenas | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-05-23 19:22 | Mantenimiento Evolutivo | Cristian Astudillo
116277 | SAVINA_OPCION DE COMPARTIR PANTALLA | SAVINA | Nelson Larenas | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-05-23 19:06 | Mantenimiento Evolutivo | Cristian Astudillo
116275 | SAVINA_EDICION DE SOLICITUDES TELEMEDICAS | SAVINA | Nelson Larenas | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-05-23 18:49 | Mantenimiento Evolutivo | Cristian Astudillo
129430 | Tener disponible una funcionalidad para adjuntar documentos visibles por establecimientos por ejemplo: Consentimiento informado | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-12-20 16:43 | Mantenimiento Evolutivo | Claudio Torrejon
128230 | Query para reporte de SAT | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-11-30 10:32 | Parametrización | Claudio Torrejon |  | Reporte Nuevo
129444 | Modificación de creación de usuarios | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2016-12-20 18:14 | Parametrización | Ines Kohnenkamp
131537 | Mejora en visualización de solicitudes que vuelven a la lista de espera. | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2017-01-18 14:45 | Parametrización | Claudio Torrejon
132679 | SAVINA Clínico - Modificación de registros de solicitudes de casos clínicos | SAVINA | UsrSaludinnova | SALUDINNOVA | Asignado | Abierto | 2017-02-03 12:11 | Parametrización | Me – Mn
| Etiquetas de fila | Cuenta de Subcategoría
| Mantenimiento Correctivo | 4
| Mantenimiento Evolutivo | 8
| Parametrización | 5
| Total general | 17