## Tabla_Tareas
Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Observaciones
A partir del logo o de una paleta entregada por cliente (por verse), actualizar aspecto de la aplicación para que se vea institucional. | 12 | 11-12-17 9:00 | 2017-12-12 15:00 |  | sprint 1
Agregar link a crear paciente para pantalla de officer. En la plataforma de officers se solicita agregar un botón al menú (debajo de crear agrenda) que diga Crear paciente. Este botón debe ser un link a la instancia-de-pacientes/users/sign-up. | 6 | 2017-12-13 09:00 | 2017-12-13 15:00
Agregar validación de officer autorizado al crear paciente. | 18 | 2017-12-14 09:00 | 2017-12-15 18:00 | * Jornadas de 9 hrs
Agregar botón de control preventivo como tipo de agendamiento. El ingresar al agendamiento através de este botón debe quedar registrado en localStorage para poder hacer uso de esa información en el flujo de agendamiento. | 4 | 2017-12-18 09:00 | 2017-12-18 13:00 | * Validar aspecto visual del botón. | sprint 2
Omitir paso de síntomas en agendamiento. El flujo de agendamiento debe saltar los pasos relacionados con síntomas ya que se trata de una hora de control preventivo. | 6 | 2017-12-18 13:00 | 2017-12-19 13:00
Agregar leyenda automática de control preventivo. El campo de observaciones de texto libre debe tener preseteada una leyenda que especifique que se trata de un control preventivo. | 2 | 2017-12-19 13:00 | 2017-12-19 15:00
Agregar botón de telepsiquiatría como tipo de agendamiento. El ingresar através de este botón debe quedar registrado en localStorage para poder hacer uso de esa información en el flujo de agendamiento. | 4 | 2017-12-20 09:00 | 2017-12-20 13:00
Mostrar exclusivamente a médicos psiquiatras. Al buscar doctores para agendar es necesario que solo se muestren psiquiatras. | 4 | 2017-12-20 13:00 | 2017-12-21 11:00
Modificar paso de síntomas en agendamiento. El flujo de agendamiento utiliza otros síntomas ya que se trata de una hora de telepsiquiatría. | 18 | 2017-12-21 11:00 | 2017-12-25 15:00 | * Definir tipo de síntomas para telepsiquiatría. | sprint 3
Agregar link para cada documento asociado a la atención. Los documentos se asocian a la atención por distintos canales y poseen diferentes formatos. | 12 | 2017-12-26 09:00 | 2017-12-27 15:00 | * Definir cantidad de horas previas para notificación.
Levantar y configurar nueva máquina EC2 para que corra exlusivamente esta instancia de la aplicación. Agregar configuraciones de seguridad. | 18 | 2017-12-28 09:00 | 2017-12-29 19:00 | * Jornadas de 9 hrs | sprint 4
La plataforma envía 3 notificaciones al paciente: 1 de confirmación de hora agendada, 2 de recordatorio 15 minutos antes de la hora y 3 de confirmación de hora finalizada. Se solicita agregar un 4 recordatorio automatizado entre los recordatorios 1 y 2 a | 12 | 2018-01-02 09:00 | 2018-01-03 15:00 | * Se salta el día 01 de Enero * Definir cantidad de horas previas para notificación. | sprint 5
La plataforma debe utilizar como medio de pago el convenio existente entre la clínica y transbank. Además usar integración dispuesta por equipo técnico de la clínica (Por validar). | 30 | 2018-01-04 09:00 | 2018-01-09 15:00 | * Jornadas de 8 hrs * Incluye visita a Clínica Alemana | sprint 6
Pagar hora através de web-pay antes de confirmar el agendamiento. Las horas de telepsiquiatría sólo serán agendadas una vez se haya confirmado el pago através de web-pay. | 18 | 2018-01-10 09:00 | 2018-01-12 15:00 |  | sprint 7
Setear DNS para instancia | 6 | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 15:00 | * Aplicación final corriendo en producción en dominio correcto
La aplicación está pensada para hacer uso de diferentes convenios médicos, es necesario evaluar en que % de implementación está esa funcionalidad y entregar un reporte. | 4 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 13:00
El officer debiese poder registrar en la plataforma que los exámenes de un paciente están listos para poder enviar el recordatorio con la información correcta del estado de los exámenes. Es necesario evaluar la complejidad de este desarrollo y un tiempo estimado. | 4 | 2018-01-16 13:00 | 2018-01-16 18:00 | * Jornada de 8 hrs * Corresponde a informe final

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de usuario de Windows | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades