## Portal clinico
| ID de la solicitud | Creado por | Asunto | Técnico | Estado | Modulo | Impacto | REQ Relacionado | TFS | Dia Creacion
falta cotizar | 165306 | Servicios | Implementación LOGO en impresión Historial Clínico-SaludTeIntegra | Me – Mn | Abierto | Box | 6 |  |  | 2018-07-10
lo vamos a ver con patrick | 165043 | Servicios | HEC: SALUD TE INTEGRA EPISODIOS | Otros Web | Abierto | Atención |  |  |  | 2018-07-04
cotizado | 163824 | Servicios | SSMS_Visualizacion Historias Clinicas AVIS_TRACKCARE en Portal Clinico_v3 | Ines Kohnenkamp | Abierto | Box | 9 |  |  | 2018-06-14
cotizado | 163823 | Servicios | SSMS_Migracion Historia Clinica Trakcare Avis_v3 | Ines Kohnenkamp | Abierto | Box | 9 |  |  | 2018-06-14
hay que revisarlo, ya que el requerimiento con healthshare fue desarrollado por Integraciones | 162853 | Felipe Aranda | filtro portal clinico | Continuidad | Abierto | Box | 5 |  | 162853_USYM_Filtro Portal Clinico | 2018-05-30
No se pudo replicar dicho error | 162815 | Servicios | Imprimir Ficha Salud Te Integra | Otros Web | Abierto | Atención |  |  |  | 2018-05-30
Cerrar, ya fue realizado | 162194 | Servicios | Integración HEC | Otros Web | Abierto | Herramientas |  |  |  | 2018-05-18
No se ha revisado, prioricen | 161793 | Consuelo Vidaurre | HCSBA: UNO DE VARIOS CASO DE PORTAL CLINICO | Continuidad | Abierto | Atención |  | 161793 | 161793 HCSBA Portal Clínico-visualización de atención no correspondiente a usuario | 2018-05-14
Cerrar, ya fue realizado | 161583 | Servicios | Incorporar Visualización de Registro Clínico realizado en Florence | Me – Mn | Abierto | Hospitalizado | 8 |  |  | 2018-05-09
No se ha revisado, prioricen | 147545 | Consuelo Vidaurre | Portal clinico | Continuidad | Abierto | Atención |  |  |  | 2017-09-12
no me ha llegado solicitud de cotización | 134992 | Ines Kohnenkamp | Cuantificar Integrar versión reducida de Visor Clínico | Claudio Torrejon | Abierto | Admisión |  |  |  | 2017-03-13